## Risicos
# | Risico | Omschrijving / toelichting | Thema | Veel voorkomend? | Voldoende actie ondernomen? | Acties
1 | Onvoldoende tijd | Projectdeadline reeds gesteld voordat de requirments helder zijn | Project organisatie | Ja | Ja | Duidelijke planning en afspraken Enkel strikt noodzakelijke requirements afwerken
2 | Geen heldere planning | Opstellen van SCRUM planning | Project organisatie | Ja | Ja | Voldoende tijd besteden aan planning Enkel beginnen met programmeren aan geplande deeltaken Planning steeds proberen bij te stellen
3 | Onvoldoende contact met de product owner | Slechts enkele keren een contactmoment mogeljk | Project organisatie | Nee | Ja | Ieder contactmoment benutten en voorbereiden
4 | Teammembers hebben elk kennis over een specifiek onderdeel | Ieder teamlid wilt zijn specifieke kunde tonen | Team | Ja | Ja | Code van anderen in vraag stellen (leerzaam) Ook stukken afmaken waar je niet in thuis bent
5 | Het team werkt vooral off-site | Weinig momenten van samenkomst/vergaderen | Team | Ja | Nee | Voldoende controle en motivatie binnen het team
6 | Onvoldoende communiceren | Communicatie is belangrijk maar niet evident | Team | Ja | Ja | Iedere week een skype-sessie plannen Ieder contactmoment 'verplichten' voor elk teamlid
7 | Vereisten van de klant veranderen | Klantengesprekken kunnen uitmonden in meer werk | Project organisatie | Ja | Ja | Requirements duidelijk stellen en laten aftekenen
8 | Onvoldoende kwaliteit | Wegens weinig tijd kan de kwaliteit achteruit gaan | Project organisatie | Ja | Ja | Steeds testen

## Kwantificering
Impact | Rampzalig |  | 8 |  |  | 6
| Ernstig |  |  | 2, 7
| Hevig |  |  | 3 | 1
| Matig |  |  |  | 5
| Klein |  |  |  |  | 4
|  | Zeer onwaarschijnlijk | Onwaarschijnlijk | Mogelijk | Waarschijnlijk | Zeer waarschijnlijk
Kans